
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму Управления образования
Администрации городского округа
Навашинский
от 16.09.2025 № 1368
План мероприятий 
по снижению бюрократической нагрузки 
в МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко»
	
	Мероприятия
	Срок выполнения
	Примечание

	1.
	Проведение педагогического совета по вопросу снижения бюрократической нагрузки педагогических работников
	Сентябрь 2025
	выполнено

	2.
	Анализ локальных нормативных актов, связанных с трудовой деятельностью педагогических работников и их актуализация
	Сентябрь 2025
	выполнено

	3.
	Внесение изменений в должностные инструкции с учётом положений Федерального закона «Об образовании в РФ», приказов Минпросвещения России и Минтруда России
	Сентябрь 2025
	выполнено

	4.
	Внесение изменений в локальные нормативные  акты ОО (должностные инструкции, должностные обязанности, Правила внутреннего распорядка, Положение об оплате труда, Положение о разработке и реализации образовательной программы, Положение о проведении педагогической диагностики и др.)
	Сентябрь 2025
	выполнено

	5.
	Актуализация и упорядочение перечня внутренних отчётных документов и мониторингов, требующих привлечение педагогических работников
	Октябрь 2025
	

	6.
	Исключение незапланированных поручений и обязанностей, не связанных с непосредственным решением педагогических задач
	В течение 2025/2026 учебного года
	

	7.
	Внедрение информационных технологий для сбора отчётных данных и данных мониторингов
	В течение 2025/2026 учебного года
	

	8.
	Повышение квалификации в области применения информационных технологий для оформления содержания и результатов педагогической деятельности
	В течение 2025/2026 учебного года
	

	9.
	Замещение документов, оформляемых на бумажном носителе, на электронную форму
	В течение 2025/2026 учебного года
	

	10.
	Исключение дублирования информации на электронном и бумажном носителе
	В течение 2025/2026 учебного года
	

	11.
	Правовое просвещение посредством размещения информации в открытых и общедоступных информационных ресурсах образовательной организации, проведения заседания педагогического совета, индивидуальных консультаций, опросов
	В течение 2025/2026 учебного года
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к письму Управления образования
Администрации городского округа
Навашинский
от 16.09.2025 № 1368

Информация об исполнении плана мероприятий 
по снижению бюрократической нагрузки 
1. Наименование ОО _____МБДОУ Детский сад №5 «Солнышко»_______________
2. Ответственный по ОО за снижение бюрократической нагрузки __Старший воспитатель Сидорова С.В. (ФИО, реквизиты приказа о назначении, контактная информация)
3. Выписка из протокола педагогического совета по вопросу снижения бюрократической нагрузки педагогических работников (сканвариант).

4. Перечень локальных нормативных актов, актуализированных в связи со снижением бюрократической нагрузки (перечислить).

5. Внесение изменений в должностные инструкции с учётом положений Федерального закона «Об образовании в РФ», приказов Минпросвещения России и Минтруда России (перечислить наименование инструкций и перечень изменений).

Должностные инструкции:

1.Должностная инструкция №03 – воспитателя;
Перечень изменений:

Исключили из должностной инструкции воспитателя
п.1.11.6. разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты детей.

п.2.4.6 разрабатывать ( совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с родителями ( законными представителями программы  индивидуального развития ребенка.
п.2.5.1. участвовать в разработке основной образовательной программы дошкольного образования.

п2.5.4. организовывать и проводить педагогический мониторинг освоения детьми образовательной программы.
6. Внесение изменений в:

- Правила внутреннего распорядка (да / нет), 
- Положение об оплате труда (да /нет), 
- Положение о разработке и реализации образовательной программы (да/нет), 
- Положение о проведении педагогической диагностики (да/нет),

7. Перспективы выполнения пп. 5-11 плана мероприятий – все мероприятия будут выполняться в течение 2025-2026 учебного года.

Заведующий:                                      Е.А.Куприянова 
